## отч №1 (Заказчику)
Заказчик: | [24 empty] | *** ПАМЯТКА | [8 empty] | *** ПАМЯТКА
Подрядчик: |  |  | ООО | [21 empty] | одинаковые позиции номенклатуры заносим в одну строку | [8 empty] | одинаковые позиции номенклатуры заносим в одну строку
Объект: | [24 empty] | список материалов упорядочить по алфавиту | [8 empty] | список материалов упорядочить по алфавиту
Адрес объекта: | [24 empty] | контрольные цифры по кол-ву во всех столбцах | [8 empty] | контрольные цифры по кол-ву во всех столбцах
Договор |  |  | № |  |  | от
ОТЧЕТ №1
об использовании материалов Подрядчика за период с 22. 01. 2014 по 03.04.2014 года (КС-2 № 1 )
[25 empty] | отчет | составлен | "____" _____ 2012 | [6 empty] | отчет | составлен |  |  | "16" июня 2014 г.
№ п/п | Номенклатурный номер | № накладной М-15 | Дата накладной М-15 | Кол-во прихода по накладной | Наименование полученного материала | Ед. изм. | Приход за отчетный период |  |  | Расход за отчетный период | [19 empty] | Расход материалов на пр-во СМР за отчетный период, переданных |  |  |  | Номер накладной расхода | Дата накладной расхода | Возврат за отчетный период |  | Номер накладной возврата | Дата накладной возврата | Остаток на начало след. отчет.периода
[7 empty] | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | блок 4.1/01 |  |  |  | блок 4.1/02 |  |  |  | блок 5.1/01 |  | блок 6.1/01 |  | блок 6.1/02 |  | фундамент крана ФКм-1 в/о А/20-21 |  | фундамент крана ФКм-1 в/о У/23-24 |  | фундамент крана ФКм-1а в/о А/5-6 |  | на давальческой основе |  | на возмездной основе |  |  |  | Кол-во | Сумма руб. |  |  | Кол-во | Сумма руб.
[7 empty] | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | по специф | Сумма руб. | доп объемы |  | по специф | Сумма руб. | доп объемы |  | Кол-во | Сумма руб. |  |  |  |  | Кол-во | Сумма руб. | Кол-во | Сумма руб. | Кол-во | Сумма руб. | Кол-во | Сумма руб. | Кол-во | Сумма руб. |  |  | Кол-во | Сумма руб. |  |  | Кол-во | Сумма руб.
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [20 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 3 | 15 | 16
1 | 125 | 1059, 1105 | 20.02.2014 27.02.2014 | 1 3 | Анкера №28 | комп | 4 | 305084.75 | 1220339 |  |  |  |  | 4 | [15 empty] | 4 | 1220339 |  |  | 1 | 2014-04-25 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 126 | 1028, 1046 | 14.02.2014, 18.02.2014 | 1,5 1 | Арматура 8 А500С | т | 2.5 | 18559.32 | 46398.3 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 46398.3 | 25 | 2014-03-16 | 0 | 0
3 | 127 | 1028, 1046, 1437 | 14.02.2014, 18.02.2014 02.04. 2014 | 10 2 0,282 | Арматура 10 А500С | т | 12.282 | 20581.6813 | 252784.21 | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 12.282 | 252784.21
|  |  | Итого |  |  |  | 18.782 | 344225.7513 | 1519521.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1220339 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 46398.3 |  |  | 12.282 | 252784.21
ИТОГО: |  |  |  |  | к списанию за отчетный период материалов на сумму | 1220339 |  | рублей
[5 empty] | Субподрядчик |  |  |  | Подрядчик | Подрядчик
[5 empty] | ООО СУ "Стиль-М" |  |  |  | ООО «СРВ Девелопмент» | ООО «СРВ Девелопмент»
[5 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Руководитель проекта | Руководитель проекта
[5 empty] | __________________________ |  |  |  | ________________________ | ________________________ |  |  |  | Кяхяря Ю.Т.
[5 empty] | МП | [5 empty] | М.П. | [18 empty] | М.П.
Note on A11: Pronina Ekaterina: период = отчетному периоду по кс-2, указанному в скобках
Note on AB12: Pronina Ekaterina: =дате составления кс-2 ***если сдаёте отчет позже акта, то дата предоставления отчета + сопроводит.письмо на передачу отчета