Учет материалов в строительной фирме

1. Учет планируемых материальных затрат в разрезе договоров.
Формируется на основании документа «Планирование материалов».
Поля шапки:
	1. Контрагент (Заказчик)
	2. Строительный Объект
	3. Этап работ (Дополнительная группировка договоров)

Поля табличной части

1. Номенклатура
2. Единица измерений
3. Количество
4. Стоимость
5. Сумма

Все данные накапливаются в регистре накоплений «Планирование затрат»

1. Учет поступивших материалов для объекта (договора)
Формируется на основании документов «Приходный ордер»
Все данные вычитаются в регистре накоплений «Планирование затрат»
Поля шапки:
	1. Контрагент (Поставщик)
	2. Договор с поставщиком
	3. Строительный Объект
	4. Этап работ (Дополнительная группировка договоров)

Поля табличной части

1. Номенклатура
2. Единица измерений
3. Количество
4. Стоимость
5. Сумма
6. На основании регистра накоплений «Планирование затрат» строится отчет «Отчет по лимитам»
Временные параметры отчета: Период отчета.
Группировки (Контрагент, договор, этап работ, номенклатура)
Количественные Ресурсы (Планируемый лимит, Освоено ранее, Освоено за период, Остаток)
Суммовые Ресурсы (Планируемый лимит, Освоено ранее, Освоено за период, Остаток)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент/Договор | Номенклатура | Планируемый лимит | Освоено ранее | Освоено за период | Остаток |
|  |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |