## ДиР.Контрагенты
| Заказ покупателя | Ответственный | Начало ПЛАН | Срок ПЛАН | Сумма Заказа | Сумма по счетам | Сумма по актам | Расходы План | Маржа План | Часы План | Нормочас План | Доля оплаты | Доходность | Рентабельность | KPI Финансы | KPI
| Наименование проекта | Статус | Начало ФАКТ | Срок ФАКТ |  | Оплачено | Закрыто | Расходы Факт | Маржа Факт | Часы Факт | Нормочас Факт | Дебеторка | Сроки | Продуктивность | KPI Время | Закрыто
Итого за период (01.01.2016-31.12.2016) |  |  |  |  | 581000 | 388000 | 469000 |  | 490000 |  |  | 131000 | 91.16% | 96.42% | 93.79% | 94.91%
[9 empty] | 367000 |  |  |  | 88.13% | 101.6% | 97.53% | 96.09% | Настройки отчета
Нормативы
1 квартал |  |  |  |  | 421000 | 304500 | 382000 |  | 365000 |  |  | 87500 | 90.51% | 84.01% | 93.26% | 95.04% | Нормочас | 1500
[9 empty] | 300000 |  |  |  | 90.94% | 99.05% | 96.62% | 87.6% | KPI Время | 0.7 | * Продуктивность | + | 0.3 | * Сроки
ООО «Хороший клиент» | Выполнено 100% |  |  |  | 287000 | 199500 | 287000 |  | 231500 |  |  | 87500 |  |  |  | 87.49% | KPI Финансы | 0.5 | * Доходность | + | 0.5 | * Рентабельность
НФФР-0000001 | Заказ покупателя №1 | Иванов Иван | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 25000 | 25000 | 25000 | 3000 | 22000 | 20 | 1100 | 100% | 97.73% | 75.44% | 86.58% | 90.11% | KPI Общий | 0.7 | * Финансы | + | 0.3 | * Время
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-25 |  | 25000 | 25000 | 3500 | 21500 | 19 | 1131.5789 | 0 | 82.19% | 105.3% | 98.34% | 100%
НФФР-0000002 | Заказ покупателя №2 | Иванов Иван | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 88000 | 88000 | 88000 | 15000 | 73000 | 86 | 848.8372 | 50% | 104.1% | 48.25% | 76.18% | 77.92% | Фильтры отчета
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-25 |  | 44000 | 88000 | 12000 | 76000 | 105 | 723.8095 | 44000 | 82.19% | 81.9% | 81.99% | 100% | Ответственный |  | Выбор
НФФР-0000003 | Заказ покупателя №3 | Иванов Иван/Петров Петр | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 87000 | 87000 | 87000 | 10000 | 77000 | 36 | 2138.8889 | 50% | 87.01% | 99.26% | 93.14% | 88.92% | Покупатель |  | Выбор
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-30 |  | 43500 | 87000 | 20000 | 67000 | 45 | 1488.8889 | 43500 | 76.92% | 80% | 79.08% | 100% | KPI |  | Диапазон
НФФ0-0000001 | Заказ покупателя №4 | Иванов Иван | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 87000 | 87000 | 87000 | 10000 | 77000 | 36 | 2138.8889 | 100% | 87.01% | 99.26% | 93.14% | 93.02% | Период |  | Квартал, Полугодие, Год
ИП Юрлицо И.П. | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-01 |  | 87000 | 87000 | 20000 | 67000 | 45 | 1488.8889 | 0 | 122.4% | 80% | 92.73% | 100% | Продукт |  | Доп.реквизит Заказа покупателя
ООО «Хороший клиент 2» | Выполнено 100% |  |  |  | 134000 | 105000 | 95000 |  | 68500 |  |  | 0 |  |  |  | 105.1% | Вычисляемые значения и KPI не считаются, если один из параметров формулы недоступен.
НФФР-0000004 | Заказ покупателя №5 | Иванов Иван | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 25000 | 25000 | 25000 | 3000 | 22000 | 20 | 1100 | 100% | 97.73% | 75.44% | 86.58% | 90.11%
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-25 |  | 25000 | 25000 | 3500 | 21500 | 19 | 1131.5789 | 0 | 82.19% | 105.3% | 98.34% | 100%
НФФР-0000005 | Заказ покупателя №6 | Петров Петр | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 12 | 2916.6667 | 100% | 100% | 194.4% | 147.2% | 131.5% | Если сумма закрытых актов меньше суммы заказа, то невозможно рассчитать Нормочас Факт и все зависимые от него формулы
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-25 |  | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 12 | 2916.6667 | 0 | 82.19% | 100% | 94.66% | 100%
НФФР-0000006 | Заказ покупателя №7 | Петров Петр | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 25000 | 25000 | 25000 | 5000 | 20000 | 18 | 1111.1111 | 100% | 60% | 80% | 70% | 93.72%
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-30 |  | 25000 | 15000 | 3000 | 12000 | 10 | 1200 | 0 | 76.92% | 180% | 149.1% | 60%
НФФ0-0000002 | Заказ покупателя №8 | Петров Петр | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 49000 | 49000 | 49000 | 10000 | 39000 | 15 | 2600 | 40.82% |  | 0% |  |  | Если заказ помечен как выполнен, суммы заказа, сумма по счетам, сумма по актам должны быть равны, иначе должна быть индикация ошибки и отсутствие расчета любых KPI
ИП Юрлицо И.П. | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-01 |  | 20000 | 20000 | 8000 | 12000 | 25 |  | 0 | 122.4% | 60% | 78.73% | 40.82%
НФФР-0000007 | Заказ покупателя №9 | Петров Петр | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | 20000 | 18 | Ошибка: Для выполненного заказа сумма заказа, сумма по счетам, сумма по актам должна совпадать
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | Выполнен | 2016-01-12 | 2016-03-30 |  | 25000 | 15000 | 3000 | 12000 | 10
В «сумме по актам» и «закрыто» учитываются только акты, дата которых лежит внутри квартала. Если «срок ПЛАН» или «срок ФАКТ» находятся не в одном квартале, заказ размещается в статистике квартала по дате «срок ФАКТ»
2 квартал |  |  |  |  | 160000 | 83500 | 87000 |  | 125000 |  |  | 43500 | 95.71% | 99.26% | 97.49% | 94.04%
[9 empty] | 67000 |  |  |  | 100% | 80% | 86% | 108.7%
ООО «Хороший клиент» | Выполнено 0% |  |  |  | 160000 | 83500 | 87000 |  | 67000 |  |  | 43500 |  |  |  | 94.04%
В отчет не попадают непроведенные, помеченные на удаление документы
НФФР-0000009 | Заказ покупателя №10 | Иванов Иван | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 80000 | 80000 | 87000 | 10000 | 70000 | 36 | 1944.4444 | 54.37% | 95.71% | 99.26% | 97.49% | 94.04%
ООО «Наше юр.лицо» | Название проекта | В работе | 2016-03-26 | 2016-04-15 |  | 43500 | 87000 | 20000 | 67000 | 45 | 1488.8889 | 43500 | 100% | 80% | 86% | 108.7%
НФФ0-0000003 | Заказ покупателя №11 | Петров Петр | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 40000 | 40000 | 0 | 10000 | 30000 | 36 | 833.3333 | 100%
ИП Юрлицо И.П. | Название проекта | В работе | 2016-04-14 |  |  | 40000 | 0 | 20000 | [8 empty] | Проекты с ошибками не попадают в расчет KPI и группировок
НФФ0-0000004 | Заказ покупателя №12 | Петров Петр | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 40000 | 20000 | 0 | 5000 | 35000 | 36 | Ошибка: Сумма заказа и сумма счетов должна совпадать. Выставьте все счета, включая постоплату | 1
ИП Юрлицо И.П. | Название проекта | В работе | 2016-04-14 |  |  | 20000 | 0 | 0
НФФ0-0000003 | Заказ покупателя №13 | Петров Петр | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 40000 | 40000 | 0 | 3000 | 37000 | 20 | Ошибка: Не создан проект для заказа | [5 empty] | В «Расходы План» попадают заказы покупателя, оформленные в том же квартале. В «Расходы План» попадают оплаты текущего квартала. Если к данному заказу привязаны плановые или фактические расходы другого квартала — необходимо уведомить об этом
ИП Юрлицо И.П. |  | В работе |  |  |  | 40000 | 0 | 3000
НФФ0-0000004 | Заказ покупателя №14 | Петров Петр | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 40000 | 40000 | 0 | 15000 | 25000 | 16 | 1562.5
ИП Юрлицо И.П. | Название проекта | В работе | 2016-04-14 |  |  | 0 | 0 | 0
Акт считается закрытым, когда его статус «Получен оригинал»
Formulas:
Доходность = DATEDIF([Начало ПЛАН, row above],[Срок ПЛАН, row above],"d")/DATEDIF([Начало ПЛАН],[Срок ПЛАН],"d")
Note on B12: Клик: переход в карточку заказа
Note on B13: Клик:переход в карточку проекта
Note on B34: Отношение количества проектов «Выполнен» к общему количеству
Note on C14: Иванов — ответственный за заказ, Петров — ответственный за проект. Выводится одно имя, если совпадают
Note on C37: Помечается, если сумма закрытых актов равна сумме заказа, а статус не «выполнен»
Note on D10: дата заказа
Note on D11: дата проекта
Note on E10: дата отгрузки заказа
Note on E11: дата проекта
Note on G10: Сумма выставленных по заказу счетов (проведенных, не отмеченных на удаление)
Note on G11: Сумма оплат, по счетам выше
Note on G12: Клик:Список счетов по этому заказу
Note on G13: Клик: список оплат по счетам данного заказа (поступления на счет)
Note on H10: сумма закрывающих по этому заказу
Note on H11: сумма закрывающих со статусом «возвращен»
Note on H12: Список актов по данному заказу
Note on I10: доп.реквизит заказа
Note on I11: Сумма оплат по счетам полученным, привязанным к заказам поставщику, привязанных к заказу покупателя
Note on I12: список заказов поставщику по данному заказу
Note on J4: Валовая прибыль ПЛАН
Note on J5: Валовая прибыль ФАКТ
Note on J7: Маржа План по кварталу
Note on J8: Маржа факт по кварталу
Note on J9: Маржа факт по клиенту
Note on J27: помечается, если сумма закрытых актов не равна сумме заказа. Факт рассчитывается, но не участвует в группировках и производных отчетах
Note on K10: доп.реквизит заказа
Note on K11: доп.реквизиты заказа
Note on L27: не считается, если сумма закрытых актов меньше суммы заказа
Note on N26: не считается, пока сумма закрытых актов не равна сумме заказа
Note on P26: не считается, если один из множителей недоступен
Note on Q26: не считается, если один из множителей недоступен
Note on S5: Должна быть возможность редактировать из 1С-Предприятие, без конфигуратора
Note on S12: Максимально удобный интерфейс. См.стандартные отчеты УНФ

## Сущности 1С
Сущность | Дополнительные реквизиты | Тип данных | Особенности
Заказ покупателя | Продукт | Справочник (Наименования услуг)
| Часы ПЛАН | Целое число | Добавляются при создании заказа, для изменения требуется отдельная роль
| Часы ФАКТ | Целое число
| Расходы ПЛАН | Валюта | Добавляются при создании заказа, для изменения требуется отдельная роль
Проект | Ответственный | Сотрудник
Акт выполненных работ | Статус | Справочник (Черновик, согласование, отправка, ... ,Получен оригинал)
Счет на оплату
Заказ поставщику
Счет на оплату полученный
1С Предприятие 8.3 (8.3.6.2449) Конфигурация УНФ 1.6.3.11, обновления отключены