## Sheet1
Отчет на основании ЗАКАЗ-НАРЯДА
ОБЪЕКТ - Саблев - Савоя
за 01.04.2016 - 31.12.2018
Оптимум Хаус
Раздел | Сальдо на начало периода | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода | %
Материалы/Работы |  | Начисление клиенту | Фактич. себестоимость
01_Каркас-материалы |  | 1089844 | 812500 | 277344 | 25.448
Стальной оцинкованный термопрофиль v2,0 |  | 700000 | 500000 | 200000 | 28.5714
Балки и колонны |  | 50000 | 45000 | 5000 | 10
Обърешетка силового каркаса |  | 30000 | 20000 | 10000 | 33.3333
Проектирование |  | 100000 | 75000 | 25000 | 25
Крепеж |  | 40000 | 38000 | 2000 | 5
Гидроизоляция |  | 5000 | 4000 | 1000 | 20
Монтажная пена |  | 6000 | 3000 | 3000 | 50
Комплект Проставок |  | 3000 | 2500 | 500 | 16.6667
Работа крана |  | 36000 | 30000 | 6000 | 16.6667
Доставка/Разгрузка |  | 59844 | 40000 | 19844 | 33.1595
Транспортные расходы |  | 60000 | 55000 | 5000 | 8.3333
02_Каркас-работы |  | 650000 | 200000 | 450000 | 69.2308
Сборка каркаса |  | 650000 | 200000 | 450000 | 69.2308
03_Фасады-материалы |  | 314000 | 282500 | 31500 | 10.0318
Устройство вентилируемого фасада |  | 80000 | 80000 | 0 | 0
Мембрана |  | 30000 | 30000 | 0 | 0
Уплотнительная лента |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
Фиброцементная прессов. плита 8 мм, премиум |  | 120000 | 128000 | -8000 | -6.6667
Устройство откосов на окна (Металлический профиль 100 мм) |  | 30000 | 25000 | 5000 | 16.6667
Крепеж |  | 35000 | 2000 | 33000 | 94.2857
Доставка/Разгрузка |  | 9000 | 7500 | 1500 | 16.6667
Транспортные расходы |  | 15000 | 15000 | 0 | 0
04_Фасады-работы |  | 117000 | 52000 | 65000 | 55.5556
Устройство вентилируемого фасада |  | 50000 | 20000 | 30000 | 60
Мембрана |  | 11000 | 3000 | 8000 | 72.7273
Уплотнительная лента |  | 10000 | 5000 | 5000 | 50
Фиброцементная прессов. плита 8 мм, премиум |  | 16000 | 7000 | 9000 | 56.25
Устройство откосов на окна (Металлический профиль 100 мм) |  | 30000 | 17000 | 13000 | 43.3333
05_Фасады декор-материалы |  | 197000 | 184000 | 13000 | 6.599
Фасадный Герметик |  | 30000 | 28000 | 2000 | 6.6667
Штукатурка |  | 130000 | 134000 | -4000 | -3.0769
Доставка/Разгрузка |  | 7000 | 5000 | 2000 | 28.5714
Транспортные расходы |  | 30000 | 17000 | 13000 | 43.3333
06_Фасады декор-работы |  | 23250 | 10000 | 13250 | 56.9892
Заделка стыков |  | 23250 | 10000 | 13250 | 56.9892
Декоративная отделка |  | 200000 | 70000 | 130000 | 65
07_Внутренние стены-материалы |  | 179000 | 176385 | 2615 | 1.4609
Утеплитель - минеральная вата |  | 80000 | 75000 | 5000 | 6.25
Мембрана |  | 7000 | 6000 | 1000 | 14.2857
Уплотнительная лента |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Крепеж |  | 24000 | 30000 | -6000 | -25
Внутренняя отделка ГКЛ 2 слоя |  | 65000 | 50000 | 15000 | 23.0769
Доставка/Разгрузка |  | 5000 | 12385 | -7385 | -147.7
Транспортные расходы |  | 12000 |  | 12000 | 100
08_Внутренние стены-работы |  | 179000 | 176385 | 2615 | 1.4609
Утеплитель - минеральная вата |  | 80000 | 75000 | 5000 | 6.25
Мембрана |  | 7000 | 6000 | 1000 | 14.2857
Уплотнительная лента |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
Крепеж |  | 24000 | 30000 | -6000 | -25
Внутренняя отделка ГКЛ 2 слоя |  | 65000 | 50000 | 15000 | 23.0769
Доставка/Разгрузка |  | 5000 | 12385 | -7385 | -147.7
Транспортные расходы |  | 12000 |  | 12000 | 100
09_Кровля скатная-материалы |  | 330000 | 284700 | 45300 | 13.7273
Металлочерепица |  | 115000 | 100000 | 15000 | 13.0435
Комплектующие для кровли |  | 27000 | 25000 | 2000 | 7.4074
Снегозадержание |  | 40000 | 45000 | -5000 | -12.5
Мембрана |  | 20000 | 19000 | 1000 | 5
Крепеж |  | 18000 | 15000 | 3000 | 16.6667
Обрешетка |  | 75000 | 50000 | 25000 | 33.3333
Доставка/Разгрузка |  | 20000 | 15900 | 4100 | 20.5
Транспортные расходы |  | 15000 | 14800 | 200 | 1.3333
10_Кровля скатная-работы |  | 330000 | 284700 | 45300 | 13.7273
Металлочерепица |  | 115000 | 100000 | 15000 | 13.0435
Комплектующие для кровли |  | 27000 | 25000 | 2000 | 7.4074
Снегозадержание |  | 40000 | 45000 | -5000 | -12.5
Мембрана |  | 20000 | 19000 | 1000 | 5
Крепеж |  | 18000 | 15000 | 3000 | 16.6667
Обрешетка |  | 75000 | 50000 | 25000 | 33.3333
Доставка/Разгрузка |  | 20000 | 15900 | 4100 | 20.5
Транспортные расходы |  | 15000 | 14800 | 200 | 1.3333
11_Потолок 1 этаж-материалы |  | 59100 | 52589 | 6511 | 11.0169
Утеплитель - минеральная вата |  | 15700 | 13000 | 2700 | 17.1975
Крепление минеральной ваты |  | 600 | 780 | -180 | -30
Мембрана |  | 2000 | 1500 | 500 | 25
Каркас потолка (Гипрочные направляющие) |  | 15000 | 13000 | 2000 | 13.3333
Крепеж |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Внутренняя отделка ГКЛ 1 слой |  | 11000 | 10000 | 1000 | 9.0909
Доставка/Разгрузка |  | 4800 | 4309 | 491 | 10.2292
Транспортные расходы |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
12_Потолок 1 этаж-работы |  | 59100 | 52589 | 6511 | 11.0169
Утеплитель - минеральная вата |  | 15700 | 13000 | 2700 | 17.1975
Крепление минеральной ваты |  | 600 | 780 | -180 | -30
Мембрана |  | 2000 | 1500 | 500 | 25
Каркас потолка (Гипрочные направляющие) |  | 15000 | 13000 | 2000 | 13.3333
Крепеж |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
Внутренняя отделка ГКЛ 1 слой |  | 11000 | 10000 | 1000 | 9.0909
Доставка/Разгрузка |  | 4800 | 4309 | 491 | 10.2292
Транспортные расходы |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
15_Потолок 2 этаж-материалы |  | 133000 | 0 | 133000 | 100
Утеплитель - минеральная вата |  | 60000 |  | 60000 | 100
Крепление минеральной ваты |  | 1000 |  | 1000 | 100
Мембрана |  | 4000 |  | 4000 | 100
Лента для проклейки стыков |  | 4000 |  | 4000 | 100
Каркас потолка (Гипрочные направляющие) |  | 30000 |  | 30000 | 100
Крепеж |  | 5000 |  | 5000 | 100
Внутренняя отделка ГКЛ 1 слой |  | 15000 |  | 15000 | 100
Доставка/Разгрузка |  | 10000 |  | 10000 | 100
Транспортные расходы |  | 4000 |  | 4000 | 100
16_Потолок 2 этаж-работы |  | 133000 | 0 | 133000 | 100
Утеплитель - минеральная вата |  | 60000 |  | 60000 | 100
Крепление минеральной ваты |  | 1000 |  | 1000 | 100
Мембрана |  | 4000 |  | 4000 | 100
Лента для проклейки стыков |  | 4000 |  | 4000 | 100
Каркас потолка (Гипрочные направляющие) |  | 30000 |  | 30000 | 100
Крепеж |  | 5000 |  | 5000 | 100
Внутренняя отделка ГКЛ 1 слой |  | 15000 |  | 15000 | 100
Доставка/Разгрузка |  | 10000 |  | 10000 | 100
Транспортные расходы |  | 4000 |  | 4000 | 100
20_Перегородки-материалы |  | 124391 | 0 | 124391 | 100
Каркас перегородок |  | 40000 |  | 40000 | 100
Утеплитель - минеральная вата |  | 30000 |  | 30000 | 100
Уплотнительная лента |  | 4000 |  | 4000 | 100
Крепеж |  | 2000 |  | 2000 | 100
Внутренняя отделка ГКЛ 2 слоя |  | 35000 |  | 35000 | 100
Доставка/Разгрузка |  | 10000 |  | 10000 | 100
Транспортные расходы |  | 3391 |  | 3391 | 100
21_Перегородки-работы |  | 124391 | 0 | 124391 | 100
Каркас перегородок |  | 40000 |  | 40000 | 100
Утеплитель - минеральная вата |  | 30000 |  | 30000 | 100
Уплотнительная лента |  | 4000 |  | 4000 | 100
Крепеж |  | 2000 |  | 2000 | 100
Внутренняя отделка ГКЛ 2 слоя |  | 35000 |  | 35000 | 100
Доставка/Разгрузка |  | 10000 |  | 10000 | 100
Транспортные расходы |  | 3391 |  | 3391 | 100
Итого |  | 4042076 | 2568348 | 1473728 | 36.4597