## ДВОРЫ на 2025 - Ведомость объем
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Дорожное полотно | [8 empty] | Раздел 1. Дорожное полотно
Разборка | [9 empty] | Разборка
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 11.2245 |  |  | (16035*0,07) / 100 | 1
| 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2693.88 |  |  | 11,2245*100*2,4 | 1
| 3 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.6 |  |  | (400*0,15) / 100 | 1
| 4 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 16.035 |  |  | (16035*0,10) / 100 | 1
| 5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 2216.55 |  |  | 0,6*100*2,2+16,035*100*1,3 | 1
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 2216.55 |  |  |  | 1
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.6035 |  |  | (16035*0,1) / 1000 | 1
| 8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 2244.9 |  |  | 1,6035*1000*1,4 | 1
| 9 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 58.6 |  |  | (5860) / 100 | 1
| 10 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1082.225 |  |  | +58,6*(4.3+5.9+0.06)*1.8 | 1
Устройство бортовых камней БР100.30.15 | [9 empty] | Устройство бортовых камней БР100.30.15
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.758 |  |  | (5860*0,3*0,1) / 100 | 1
| 12 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 221.508 |  |  | 1,758*100*1,26 | 1
| 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | -283.5302 |  |  | -221,508*1,28 | 1
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км | т | 283.5302 |  |  | --283,53024 | 1
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 58.6 |  |  | (5860) / 100 | 1
| 16 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 251.98 |  |  | 58,6*100*4,3/100 | 1
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 1м | 100 м3 | 1.758 |  |  |  | 1
Поднятие горловины колодцев | [9 empty] | Поднятие горловины колодцев
| 18 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт | 10 |  |  |  | 1
| 19 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 3.5 |  |  |  | 1
| 20 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.17 |  |  |  | 1
Устройство дорожной одежды | [9 empty] | Устройство дорожной одежды
| 21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.3 |  |  | (1000*0,1*30%) / 100 | 1
| 22 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 30.3 |  |  | 0,3*100*1,01 | 1
| 23 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 16.035 |  |  | (16035) / 1000 | 1
| 24 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | -16.035 |  |  | (-16035) / 1000 | 1
| 25 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 2020.41 |  |  | 16,035*1000*0,10*1,26 | 1
| 26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | -2586.1248 |  |  | -(2020,41)*1,28 | 1
| 27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км | т | 2586.1248 |  |  | --2586,1248 | 1
| 28 | Розлив вяжущих материалов | т | 11.2245 |  |  | 16035*0.7/1000 | 1
| 29 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 11.561 |  |  |  | 1
| 30 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 15.3984 |  |  | (16035*96,03/1000) / 100 | 1
| 31 | Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД | т | 1555.24 |  |  |  | 1
| 32 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 16.035 |  |  | (16035) / 1000 | 1
| 33 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД | т | 1539.84 |  |  | 16,035*1000*96,03/1000 | 1
Раздел 2. Тротуар | [8 empty] | Раздел 2. Тротуар
Разборка | [9 empty] | Разборка
| 34 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 1.889 |  |  | (1889) / 1000 | 1
| 35 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 181.344 |  |  | 1,889*1000*0,04*2,4 | 1
| 36 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 1.889 |  |  | (1889*0,10) / 100 | 1
| 37 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 245.57 |  |  | 1,889*100*1,3 | 1
| 38 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 245.57 |  |  |  | 1
| 39 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.1889 |  |  | (1889*0,10) / 1000 | 1
| 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | т | 264.46 |  |  | 0,1889*1000*1,4 | 1
| 41 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 15.15 |  |  | (1515) / 100 | 1
| 42 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 182.54 |  |  | 15,15*(1,6+5,9*0,86+0,06*0,33)*1,8 | 1
Устройство бортовых камней БР100.20.8 | [9 empty] | Устройство бортовых камней БР100.20.8
| 43 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 15.15 |  |  | (1515) / 100 | 1
| 44 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт | 1515 |  |  | 15,15*100 | 1
Устройство тротуаров | [9 empty] | Устройство тротуаров
| 45 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.5667 |  |  | (1889*0,10*30%) / 100 | 1
| 46 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 57.2367 |  |  | 0,5667*100*1,01 | 1
| 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1.889 |  |  | (1889*0,10) / 100 | 1
| 48 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 238.01 |  |  | 1,889*100*1,26 | 1
| 49 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | -304.65 |  |  | -238,01*1,28 | 1
| 50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 250 км | т | 304.65 |  |  | --304,65 | 1
| 51 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 1.889 |  |  | (1889) / 1000 | 1
| 52 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1.32 |  |  | 1,889*1000*0,7/1000 | 1
| 53 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 178.87 |  |  | 1,889*1000*94.69/1000 | 1
Раздел 3. Дополнительное основание | [8 empty] | Раздел 3. Дополнительное основание
| 54 | Грунт глинистый (суглинок) | м3 | 400 |  |  |  | 1
| 55 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0.4 |  |  | (400) / 1000 | 1
| 56 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-01 | 1000 м3 | 0.4 |  |  |  | 1
Раздел 4. Благоустройство | [8 empty] | Раздел 4. Благоустройство
| 57 | Земля растительная | м3 | 350 |  |  |  | 1
| 58 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 36.875 |  |  | ((5860+1515)*1/2) / 100 | 1
| 59 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 3.6875 |  |  | ((5860+1515)*1/2) / 1000 | 1
Раздел 5. Утилизация | [8 empty] | Раздел 5. Утилизация
| 60 | Утилизация отходов (Лом асфальтобетона. Класс опасности 83020001714)транспортировка 50км | т | 2875.224 |  |  | 2693,88+181,344 | 1
| 61 | Утилизация отходов (Лом бортового камня. Класс опасности 82110101215) транспортировка 50км | т | 1264.765 |  |  | 1082,225+182,54 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]